## Sluitend budget 13-03-17
2015
DNB1638 | Programma Best In Class Informatiebeveiliging | 2015
|  | ICT (uren) |  |  |  |  | RPM |  | C&I |  | ID |  | Communicatie |  | Repro |  | P&O |  | Bvtr |  | Overig |  | Business (uren) |  |  |  |  | Totaal (uren)
Project | Omschrijving | Actuals | ETC | EAC | Budget | Delta | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | EAC | Budget | Delta | Actuals | ETC | EAC | Budget | Delta
Cultuur Ethiek & Gedrag
DNB1769 | BIC - Bewustwording nieuwe medewerkers en inhuurkrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81
DNB1770 | BIC - E-Learning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 223 | [13 empty] | 223 | 0 | 223 | 486 | 263 | 223 | 0 | 223 | 486 | 263
DNB1771 | BIC - Informeren en communiceren (afgesloten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0
DNB1772 | BIC - Ontwikkelmodel voor managers (omgang met vertrouwelijke informatie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 219 | [13 empty] | 219 | 0 | 219 | 405 | 186 | 219 | 0 | 219 | 405 | 186
DNB1773 | BIC - Training van de directie en divisiedirecteuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DNB1774 | BIC - Training voor managers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 96 | [13 empty] | 96 | 0 | 96 | 162 | 66 | 96 | 0 | 96 | 162 | 66
DNB1812 | CEG metingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
Data classificatie
DNB1775 | BIC - Assesment en implementatie DNB applicaties (IDA) | 1 | 0 | 1 | 111 | 110 | [16 empty] | 81 | 0 | 81 | 132 | 51 | 82 | 0 | 82 | 243 | 161
DNB1776 | BIC - Assessment en implementatie Dataclassificatie DNB Documenten (IDD) | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | [16 empty] | 81 | 0 | 81 | 365 | 284 | 81 | 0 | 81 | 446 | 365
DNB1777 | BIC - Renovatie Data Classificatie schema DNB (ReDaC) | 37 | 0 | 37 | 41 | 4 |  |  |  |  | 143 | [11 empty] | 143 | 0 | 143 | 81 | -62 | 180 | 0 | 180 | 122 | -58
IB Policies en procedures
DNB1778 | BIC - Renovatie Informatie Beveiligings Policies&procedures (RIBPP) | 187 | 0 | 187 | 200 | 13 | 547 | [13 empty] | 20 |  | 567 | 0 | 567 | 567 | 0 | 754 | 0 | 754 | 767 | 13
DNB2277 | BIC - Governance Informatie Beveiliging (GIB)
DNB1781 | BIC - Supplier monitoring (SuMo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 649 | 649 | 0 | 0 | 0 | 649 | 649
Identity and Access Management
DNB1779 | BIC - Key management (KEMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 324 | 324 | 0 | 0 | 0 | 324 | 324
DNB1780 | BIC - User Access Control (USACO) | 352 | 0 | 352 | 352 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 352 | 0 | 352 | 486 | 134
DNB2373 | BIC - Instroom Doorstroom Uitstroom
Programmamanagement
DNB1595 | Programmamanagement | 2636 | 0 | 2636 | 1600 | -1036 | 328 | 0 | [14 empty] | 328 | 0 | 328 | 1084 | 756 | 2964 | 0 | 2964 | 2684 | -280
Security Monitoring
DNB1727 | BIC - Implementatie CDC | 2041 | 0 | 2041 | 2215 | 174 | 230 | [15 empty] | 230 | 0 | 230 | 1190 | 960 | 2271 | 0 | 2271 | 3405 | 1134
DNB1453 | SIEM selectie en implementatie (afgesloten) | 214 | 0 | 214 | 0 | -214 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | 214 | 0 | 214 | 214 | 0
| Totaal | 5468 | 0 | 5468 | 4600 | -868 | 1105 | 0 | 564 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1994 | 0 | 1994 | 6000 | 4006 | 7462 | 0 | 7462 | 10600 | 3138
| Programma budget 2015 (programmaplan) |  |  |  | 4600 | [20 empty] | 6100
| Toegewezen budget 2015 (jaarplan) |  |  |  | 4600
2016
DNB1638 | Programma Best In Class Informatiebeveiliging | 2016
|  | ICT (uren) |  |  |  |  | FBS |  | C&I |  | ID |  | Communicatie |  | Repro |  | P&O |  | Bvtr |  | Overig |  | Business (uren) |  |  |  |  | Totaal (uren)
Project | Omschrijving | Actuals | ETC | EAC | Budget | Delta | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | EAC | Budget | Delta | Actuals | ETC | EAC | Budget | Delta
Cultuur Ethiek & Gedrag
DNB1769 | BIC - Bewustwording nieuwe medewerkers en inhuurkrachten (afgesloten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DNB1770 | BIC - E-Learning (afgesloten) | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  |  | 132 | -12 |  | 20 |  | 20 | [7 empty] | 30 | 291 | 0 | 291 | 0 | -287 | 291 | 0 | 291 | 50 | -241
DNB1771 | BIC - Informeren en communiceren (afgesloten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DNB1772 | BIC - Ontwikkelmodel voor managers (omgang met vertrouwelijke informatie) (afgesloten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22 | 44 | [12 empty] | 35 | 0 | 35 | 0 | -33 | 35 | 0 | 35 | 0 | -35
DNB1773 | BIC - Training van de directie en divisiedirecteuren (afgesloten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 |  | 132 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 161 | 151 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161
DNB1774 | BIC - Training voor managers (afgesloten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 70 | 10 | [12 empty] | 332 | 0 | 332 | 103 | -212 | 332 | 0 | 332 | 103 | -229
DNB1812 | CEG metingen (afgesloten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Data classificatie
DNB1775 | BIC - Assesment en implementatie DNB applicaties (IDA) | 543 | 0 | 543 | 644 | 50 |  | 25 |  | 25 | 37 | 213 |  | 50 | [7 empty] | 175 | 832 | 0 | 832 | 322 | -558 | 1375 | 0 | 1375 | 966 | -409
DNB1776 | BIC - Assessment en implementatie Dataclassificatie DNB Documenten (IDD) | 156 | 0 | 156 | 238 | 83 |  | 25 |  | 25 | 49 | 351 |  | 150 | [7 empty] | 75 | 930 | 0 | 930 | 805 | -148 | 1086 | 0 | 1086 | 1043 | -43
DNB1777 | BIC - Renovatie Data Classificatie schema DNB (ReDaC) (afgesloten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23 | 0 | [10 empty] | 28 | 0 | 28 | 0 | -28 | 28 | 0 | 28 | 0 | -28
IB Policies en procedures
DNB1778 | BIC - Renovatie Informatie Beveiligings Policies&procedures (RIBPP) (afgesloten) | 81 | 0 | 81 | 200 | 109 | 181 | 1619 |  | 50 |  | 50 | [5 empty] | 40 |  | 40 |  | 400 | 185 | 0 | 185 | 1609 | 1424 | 266 | 0 | 266 | 1809 | 1543
DNB2277 | BIC - Governance Informatie Beveiliging (GIB) | 10 | 0 | 10 | 0 | -20 | [16 empty] | 1144 | 0 | 1144 | 0 | -1156 | 1154 | 0 | 1154 | 0 | -1154
DNB1781 | BIC - Supplier monitoring (SuMo) | 119 | 0 | 119 | 243 | 114 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | 243 | 124
Identity and Access Management
DNB1779 | BIC - Key management (KEMA) | 15 | 0 | 15 | 0 | -15 | [15 empty] | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | -15
DNB1780 | BIC - User Access Control (USACO) | 2861 | 0 | 2861 | 2575 | -245 | [15 empty] | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2861 | 0 | 2861 | 2575 | -286
DNB2373 | BIC - Instroom Doorstroom Uitstroom | 32 | 0 | 32 | 0 | -15 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | -32
Programmamanagement
DNB1595 | Programmamanagement | 926 | 0 | 926 | 157 | -765 | 668 | 2532 | [14 empty] | 2914 | 0 | 2914 | 3200 | 439 | 3840 | 0 | 3840 | 3357 | -483
Security Monitoring
DNB1727 | BIC - Implementatie CDC | 4746 | 0 | 4746 | 2893 | -1741 | 75 | 0 | [14 empty] | 75 | 0 | 75 | 0 | -75 | 4821 | 0 | 4821 | 2893 | -1928
DNB1453 | SIEM selectie en implementatie (afgesloten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totaal | 9489 | 0 | 9489 | 7000 | -2489 | 924 | 4391 | 224 | 274 | 109 | 634 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 1925 | 6766 | 0 | 6766 | 6200 | -566 | 16255 | 0 | 16255 | 13200 | -3055
| Programma budget 2016 (programmaplan) |  |  |  | 6600 | [20 empty] | 6200
| Toegewezen budget 2016 (jaarplan) |  |  |  | 7000
2017
DNB1638 | Programma Best In Class Informatiebeveiliging | 2017
|  | ICT (uren) |  |  |  |  | FBS |  | C&I |  | ID |  | Communicatie |  | Repro |  | P&O |  | Bvtr |  | Overig |  | Business (uren) |  |  |  |  | Totaal (uren)
Project | Omschrijving | Actuals | ETC | EAC | Budget | Delta | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | EAC | Budget | Delta | Actuals | ETC | EAC | Budget | Delta
Cultuur Ethiek & Gedrag
DNB1769 | BIC - Bewustwording nieuwe medewerkers en inhuurkrachten (afgesloten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DNB1770 | BIC - E-Learning (afgesloten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DNB1771 | BIC - Informeren en communiceren (afgesloten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DNB1772 | BIC - Ontwikkelmodel voor managers (omgang met vertrouwelijke informatie) (afgesloten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DNB1773 | BIC - Training van de directie en divisiedirecteuren (afgesloten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DNB1774 | BIC - Training voor managers (afgesloten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DNB1812 | CEG metingen (afgesloten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Data classificatie
DNB1775 | BIC - Assesment en implementatie DNB applicaties (IDA) (afgesloten) | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 |  | 25 |  | 25 |  | 200 |  | 50 | [7 empty] | 25 | 156 | 0 | 156 | 135 | -21 | 177 | 0 | 177 | 156 | -21
DNB1776 | BIC - Assessment en implementatie Dataclassificatie DNB Documenten (IDD) (afgesloten) | 113 | 0 | 113 | 204 | 91 |  | 25 |  | 25 |  | 200 |  | 50 | [7 empty] | 25 | 533 | 0 | 533 | 1084 | 551 | 646 | 0 | 646 | 1288 | 642
DNB1777 | BIC - Renovatie Data Classificatie schema DNB (ReDaC) (afgesloten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IB Policies en procedures
DNB1778 | BIC - Renovatie Informatie Beveiligings Policies&procedures (RIBPP) (afgesloten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DNB1779 | BIC - Key management (KEMA) (afgesloten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DNB1727 | BIC - Implementatie CDC (afgesloten) | 3 | 0 | 3 | 0 | -3 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -3
DNB1453 | SIEM selectie en implementatie (afgesloten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DNBxxxx | BIC - Awareness (afgesloten) | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | [16 empty] | 0 | 120 | 120 | 2931 | 2811 | 0 | 120 | 120 | 3251 | 3131
DNB2277 | BIC - Governance Informatie Beveiliging (GIB) | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | [7 empty] | 40 | [7 empty] | 1573 | 1555 | 0 | 1555 | 3371 | 1816 | 1555 | 0 | 1555 | 3463 | 1908
DNB1781 | BIC - CLM-IB | 52 | 0 | 52 | 0 | -52 | [16 empty] | 1139 | 0 | 1139 | 576 | -563 | 1191 | 0 | 1191 | 576 | -615
Identity and Access Management
DNB1780 | BIC - User Access Control (USACO) | 1219 | 0 | 1219 | 1336 | 117 | [15 empty] | 164 | 4251 | 0 | 4251 | 6472 | 2221 | 5470 | 0 | 5470 | 7808 | 2338
DNB2373 | BIC - Instroom Doorstroom Uitstroom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 421 | 0 | 421 | 800 | 379 | 421 | 0 | 421 | 800 | 379
Programmamanagement
DNB1595 | Programmamanagement | 1590 | 0 | 1590 | 1927 | 337 | [16 empty] | 3512 | 0 | 3512 | 4560 | 1048 | 5102 | 0 | 5102 | 6487 | 1385
Security Monitoring
| Totaal | 2998 | 0 | 2998 | 3900 | 902 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 400 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1787 | 11567 | 120 | 11687 | 19929 | 8242 | 14565 | 120 | 14685 | 23829 | 9144
| Programma budget 2017 (programmaplan) |  |  |  | 600 | [20 empty] | 200
| Toegewezen budget 2017 (jaarplan) |  |  |  | 3900 | [20 empty] | 19929
Totaal
DNB1638 | Programma Best In Class Informatiebeveiliging | Totaal
|  | ICT (uren) |  |  |  |  | FBS |  | C&I |  | ID |  | Communicatie |  | Repro |  | P&O |  | Bvtr |  | Overig |  | Business (uren) |  |  |  |  | Totaal (uren)
Project | Omschrijving | Actuals | ETC | EAC | Budget | Delta | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | EAC | Budget | Delta | Actuals | ETC | EAC | Budget | Delta
Cultuur Ethiek & Gedrag
DNB1769 | BIC - Bewustwording nieuwe medewerkers en inhuurkrachten (afgesloten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81
DNB1770 | BIC - E-Learning (afgesloten) | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 355 | -12 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 514 | 0 | 514 | 486 | -28 | 514 | 0 | 514 | 536 | 22
DNB1771 | BIC - Informeren en communiceren (afgesloten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0
DNB1772 | BIC - Ontwikkelmodel voor managers (omgang met vertrouwelijke informatie) (afgesloten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 | 405 | 151 | 254 | 0 | 254 | 405 | 151
DNB1773 | BIC - Training van de directie en divisiedirecteuren (afgesloten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161
DNB1774 | BIC - Training voor managers (afgesloten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 | 265 | -163 | 428 | 0 | 428 | 265 | -163
DNB1812 | CEG metingen (afgesloten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
|  | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | [16 empty] | 0 | 120 | 120 | 2931 | 2811 | 0 | 120 | 120 | 3251 | 3131
Data classificatie
DNB1775 | BIC - Assesment en implementatie DNB applicaties (IDA) | 565 | 0 | 565 | 776 | 211 | 0 | 50 | 0 | 50 | 37 | 413 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1069 | 0 | 1069 | 589 | -480 | 1634 | 0 | 1634 | 1365 | -269
DNB1776 | BIC - Assessment en implementatie Dataclassificatie DNB Documenten (IDD) | 269 | 0 | 269 | 523 | 254 | 0 | 50 | 0 | 50 | 49 | 551 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1544 | 0 | 1544 | 2254 | 710 | 1813 | 0 | 1813 | 2777 | 964
DNB1777 | BIC - Renovatie Data Classificatie schema DNB (ReDaC) (afgesloten) | 37 | 0 | 37 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 | 81 | -90 | 208 | 0 | 208 | 122 | -86
IB Policies en procedures
DNB1778 | BIC - Renovatie Informatie Beveiligings Policies&procedures (RIBPP) (afgesloten) | 268 | 0 | 268 | 400 | 132 | 728 | 1619 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 20 | 400 | 752 | 0 | 752 | 2176 | 1424 | 1020 | 0 | 1020 | 2576 | 1556
DNB2277 | BIC - Governance Informatie Beveiliging (GIB) | 10 | 0 | 10 | 92 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573 | 2699 | 0 | 2699 | 3371 | 672 | 2709 | 0 | 2709 | 3463 | 754
DNB1781 | BIC - Supplier monitoring (SuMo) | 171 | 0 | 171 | 243 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 0 | 1139 | 1225 | 86 | 1310 | 0 | 1310 | 1468 | 158
Identity and Access Management
DNB1779 | BIC - Key management (KEMA) | 15 | 0 | 15 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 324 | 324 | 15 | 0 | 15 | 324 | 309
DNB1780 | BIC - User Access Control (USACO) | 4432 | 0 | 4432 | 4263 | -169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 4251 | 0 | 4251 | 6606 | 2355 | 8683 | 0 | 8683 | 10869 | 2186
DNB2373 | BIC - Instroom Doorstroom Uitstroom | 32 | 0 | 32 | 0 | -32 | [16 empty] | 421 | 0 | 421 | 800 | 379 | 453 | 0 | 453 | 800 | 347
Programmamanagement
DNB1595 | Programmamanagement | 5152 | 0 | 5152 | 3684 | -1468 | 996 | 2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6754 | 0 | 6754 | 8844 | 2090 | 11906 | 0 | 11906 | 12528 | 622
Security Monitoring
DNB1727 | BIC - Implementatie CDC (afgesloten) | 6790 | 0 | 6790 | 5108 | -1682 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 | 1190 | 885 | 7095 | 0 | 7095 | 6298 | -797
DNB1453 | SIEM selectie en implementatie (afgesloten) | 214 | 0 | 214 | 0 | -214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | 214 | 0 | 214 | 214 | 0
| Totaal | 17955 | 0 | 17955 | 15500 | -2455 | 2029 | 4441 | 788 | 324 | 252 | 1034 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 20 | 3712 | 20327 | 120 | 20447 | 32129 | 11682 | 38282 | 120 | 38402 | 47629 | 9227
| Programma budget totaal (programmaplan) |  |  |  | 11800 | [20 empty] | 12500
| Programma budget totaal (jaarplannen) |  |  |  | 15500 | [20 empty] | 19929
Note on B8: Pirovano, M. (Michel) (ICT_ICT): Dit project is geannuleerd. Het overgebleven budget van 363 uur is overgeheveld naar programmamanagement.
Note on B30: Pirovano, M. (Michel) (ICT_ICT): Dit project is opgenomen binnen het programma. Het budget is gelijk gesteld aan de actuals.
Note on D97: Scholtes, L.J.N. (Leo) (FBS_FA): 3100 uur (PM'er en IAM consultants) naar business geplaatst in overleg met Hans dijkstra en Peter Timmer
Note on Z97: Scholtes, L.J.N. (Leo) (FBS_FA): 3100 erbij vanuit ICTuren ivm wijziging inzicht omtrent rol PM'er en IAM consultants
Note on D100: Pirovano, M. (Michel) (ICT_CIOO): PMO = 700 uur Reservering = 872 uur
Note on Z100: Pirovano, M. (Michel) (ICT_CIOO): Reservering: - Leo 36*39= 1404 uur - John 36*26= 936 uur - Erik 36*13= 468 uur
Note on B114: Pirovano, M. (Michel) (ICT_ICT): Dit project is geannuleerd. Het overgebleven budget van 363 uur is overgeheveld naar programmamanagement.
Note on B136: Pirovano, M. (Michel) (ICT_ICT): Dit project is opgenomen binnen het programma. Het budget is gelijk gesteld aan de actuals.

## Burnrate ICT
2017 |  |  |  | Budget
|  |  |  | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
|  |  |  | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900
Burnrate ICT uren (ETC) |  |  |  | ETC
Project | Omschrijving | ETC |  | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Cultuur Ethiek & Gedrag
DNB1769 | BIC - Bewustwording nieuwe medewerkers en inhuurkrachten (afgesloten) | 0
DNB1770 | BIC - E-Learning (afgesloten) | 0
DNB1771 | BIC - Informeren en communiceren (afgesloten) | 0
DNB1772 | BIC - Ontwikkelmodel voor managers (omgang met vertrouwelijke informatie) (afgesloten) | 0
DNB1773 | BIC - Training van de directie en divisiedirecteuren (afgesloten) | 0
DNB1774 | BIC - Training voor managers (afgesloten) | 0
DNB1812 | CEG metingen (afgesloten) | 0
DNBxxxx | BIC - Awareness
Data classificatie
DNB1775 | BIC - Assesment en implementatie DNB applicaties (IDA) (afgesloten) | 0
DNB1776 | BIC - Assessment en implementatie Dataclassificatie DNB Documenten (IDD) (afgesloten) | 0
DNB1777 | BIC - Renovatie Data Classificatie schema DNB (ReDaC) (afgesloten) | 0
IB Policies en procedures
DNB1778 | BIC - Renovatie Informatie Beveiligings Policies&procedures (RIBPP) (afgesloten) | 0
DNB2277 | BIC - Governance Informatie Beveiliging (GIB) | 0
DNB1781 | BIC - CLM-IB | 16 |  |  |  |  | Dec: 16
Identity and Access Management
DNB1779 | BIC - Key management (KEMA) (afgesloten) | 0
DNB1780 | BIC - User Access Control (USACO) | 147 |  |  |  |  | Dec: 147
DNB2373 | BIC - Instroom Doorstroom Uitstroom | 0
Programmamanagement
DNB1595 | Programmamanagement | 97 |  |  |  |  | Dec: 97
Security Monitoring
DNB1727 | BIC - Implementatie CDC (afgesloten) | 0
DNB1453 | SIEM selectie en implementatie (afgesloten) | 0
| Totaal | 260 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260
Burnrate ICT uren (Actuals) |  |  |  | Actuals
Project | Omschrijving | Actuals |  | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Cultuur Ethiek & Gedrag
DNB1769 | BIC - Bewustwording nieuwe medewerkers en inhuurkrachten (afgesloten) | 0
DNB1770 | BIC - E-Learning (afgesloten) | 0
DNB1771 | BIC - Informeren en communiceren (afgesloten) | 0
DNB1772 | BIC - Ontwikkelmodel voor managers (omgang met vertrouwelijke informatie) (afgesloten) | 0
DNB1773 | BIC - Training van de directie en divisiedirecteuren (afgesloten) | 0
DNB1774 | BIC - Training voor managers (afgesloten) | 0
DNB1812 | CEG metingen (afgesloten) | 0
Data classificatie
DNB1775 | BIC - Assesment en implementatie DNB applicaties (IDA) (afgesloten) | 21 |  | 11 | 10
DNB1776 | BIC - Assessment en implementatie Dataclassificatie DNB Documenten (IDD) (afgesloten) | 113 |  | 16 | 9 | 14 | Apr: 32; Mei: 18; Jun: 6; Jul: 12; Aug: 6
DNB1777 | BIC - Renovatie Data Classificatie schema DNB (ReDaC) (afgesloten) | 0
IB Policies en procedures
DNB1778 | BIC - Renovatie Informatie Beveiligings Policies&procedures (RIBPP) (afgesloten) | 0
DNB2277 | BIC - Governance Informatie Beveiliging (GIB) | 0 |  | 0
DNB1781 | BIC - CLM-IB | 26 |  | 0 |  |  | Aug: 12; Sep: 13; Okt: 1
Identity and Access Management
DNB1779 | BIC - Key management (KEMA) (afgesloten) | 0 |  | 0
DNB1780 | BIC - User Access Control (USACO) | 855 |  | 83 | 102 | 19 | 13 | 46 | 70 | 82 | 108 | 64 | 140 | 128
DNB2373 | BIC - Instroom Doorstroom Uitstroom | 0
Programmamanagement
DNB1595 | Programmamanagement | 1332 |  | 70 | 87 | 86 | 102 | 114 | 119 | 137 | 113 | 158 | 223 | 123
Security Monitoring
DNB1727 | BIC - Implementatie CDC (afgesloten) | 3 |  | 3
DNB1453 | SIEM selectie en implementatie (afgesloten) | 0
| Totaal | 2350 |  | 183 | 208 | 119 | 147 | 178 | 195 | 231 | 239 | 235 | 364 | 251 | 0
|  | Total Usage | 0 | 183 | 391 | 510 | 657 | 835 | 1030 | 1261 | 1500 | 1735 | 2099 | 2350 | 2610
|  | Actuals | 0 | 183 | 391 | 510 | 657 | 835 | 1030 | 1261 | 1500 | 1735 | 2099 | 2350
|  | ETC |  |  |  |  | Nov: 2350; Dec: 2610
|  | Budget |  | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900

## Burnrate Business
2017 |  |  |  | Budget
|  |  |  | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
|  |  |  | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900
Burnrate ICT uren (ETC) |  |  |  | ETC
Project | Omschrijving | ETC |  | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Cultuur Ethiek & Gedrag
DNB1769 | BIC - Bewustwording nieuwe medewerkers en inhuurkrachten (afgesloten) | 0
DNB1770 | BIC - E-Learning (afgesloten) | 0
DNB1771 | BIC - Informeren en communiceren (afgesloten) | 0
DNB1772 | BIC - Ontwikkelmodel voor managers (omgang met vertrouwelijke informatie) (afgesloten) | 0
DNB1773 | BIC - Training van de directie en divisiedirecteuren (afgesloten) | 0
DNB1774 | BIC - Training voor managers (afgesloten) | 0
DNB1812 | CEG metingen (afgesloten) | 0
DNBxxxx | BIC - Awareness | 120 |  |  |  |  | Dec: 120
Data classificatie
DNB1775 | BIC - Assesment en implementatie DNB applicaties (IDA) (afgesloten) | 0
DNB1776 | BIC - Assessment en implementatie Dataclassificatie DNB Documenten (IDD) (afgesloten) | 0
DNB1777 | BIC - Renovatie Data Classificatie schema DNB (ReDaC) (afgesloten) | 0
IB Policies en procedures
DNB1778 | BIC - Renovatie Informatie Beveiligings Policies&procedures (RIBPP) (afgesloten) | 0
DNB2277 | BIC - Governance Informatie Beveiliging (GIB) | 645 |  |  |  |  | Dec: 645
DNB1781 | BIC - CLM-IB | 168 |  |  |  |  | Dec: 168
Identity and Access Management
DNB1779 | BIC - Key management (KEMA) (afgerond) | 0
DNB1780 | BIC - User Access Control (USACO) | 505 |  |  |  |  | Dec: 505
DNB2373 | BIC - Instroom Doorstroom Uitstroom | 72 |  |  |  |  | Dec: 72
Programmamanagement
DNB1595 | Programmamanagement | 284 |  |  |  |  | Dec: 284
Security Monitoring
DNB1727 | BIC - Implementatie CDC (afgesloten) | 0
DNB1453 | SIEM selectie en implementatie (afgesloten) | 0
| Totaal | 1794 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794
Burnrate ICT uren (Actuals) |  |  |  | Actuals
Project | Omschrijving | Actuals |  | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Cultuur Ethiek & Gedrag
DNB1769 | BIC - Bewustwording nieuwe medewerkers en inhuurkrachten (afgesloten) | 0
DNB1770 | BIC - E-Learning (afgesloten) | 0
DNB1771 | BIC - Informeren en communiceren (afgesloten) | 0
DNB1772 | BIC - Ontwikkelmodel voor managers (omgang met vertrouwelijke informatie) (afgesloten) | 0
DNB1773 | BIC - Training van de directie en divisiedirecteuren (afgesloten) | 0
DNB1774 | BIC - Training voor managers (afgesloten) | 0
DNB1812 | CEG metingen (afgesloten) | 0
Data classificatie
DNB1775 | BIC - Assesment en implementatie DNB applicaties (IDA) (afgesloten) | 156 |  | 113 | 43
DNB1776 | BIC - Assessment en implementatie Dataclassificatie DNB Documenten (IDD) (afgesloten) | 533 |  | 83 | 39 | 201 | Apr: 67; Mei: 90; Jun: 52; Aug: 1
DNB1777 | BIC - Renovatie Data Classificatie schema DNB (ReDaC) (afgesloten) | 0
IB Policies en procedures
DNB1778 | BIC - Renovatie Informatie Beveiligings Policies&procedures (RIBPP) (afgesloten) | 0
DNB2277 | BIC - Governance Informatie Beveiliging (GIB) | 1436 |  | 82 | 121 | 169 | 122 | 134 | 123 | 144 | 182 | 111 | 162 | 86
DNB1781 | BIC - CLM-IB | 771 |  | 16 | 12 | 44 | 44 | 40 | 36 | 36 | 132 | 152 | 112 | 147
Identity and Access Management
DNB1779 | BIC - Key management (KEMA) (afgesloten) | 0 |  | 0
DNB1780 | BIC - User Access Control (USACO) | 3576 |  | 350 | 316 | 390 | 270 | 302 | 262 | 330 | 357 | 296 | 454 | 249
DNB2373 | BIC - Instroom Doorstroom Uitstroom | 313 |  | 16 | 13 | 18 | 13 | 3 | 36 | 44 | 18 | 40 | 69 | 43
Programmamanagement
DNB1595 | Programmamanagement | 2953 |  | 251 | 300 | 337 | 274 | 382 | 404 | 217 | 381 | 238 | 148 | 21
Security Monitoring
DNB1727 | BIC - Implementatie CDC (afgesloten) | 0
DNB1453 | SIEM selectie en implementatie (afgesloten) | 0
| Totaal | 9738 |  | 911 | 844 | 1159 | 790 | 951 | 913 | 771 | 1071 | 837 | 945 | 546 | 0
|  | Total Usage | 0 | 911 | 1755 | 2914 | 3704 | 4655 | 5568 | 6339 | 7410 | 8247 | 9192 | 9738 | 11532
|  | Actuals | 0 | 911 | 1755 | 2914 | 3704 | 4655 | 5568 | 6339 | 7410 | 8247 | 9192 | 9738
|  | ETC |  |  |  |  | Nov: 9717; Dec: 11511
|  | Budget |  | 19929 | 19929 | 19929 | 19929 | 19929 | 19929 | 19929 | 19929 | 19929 | 19929 | 19929 | 19929 | 19929

## Burnrate template
Mark Hartogsveld
ICT uren | [6 empty] | ETC 2017
Project | Omschrijving | Actuals | ETC | EAC | Budget | Delta | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
DNB1776 | BIC - Assessment en implementatie Dataclassificatie DNB Documenten (IDD) | 113 | 0 | 113 | 204 | 91
Business uren | [6 empty] | ETC 2017
Project | Omschrijving | Actuals | ETC | EAC | Budget | Delta | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
DNB1776 | BIC - Assessment en implementatie Dataclassificatie DNB Documenten (IDD) | 533 | 0 | 533 | 1084 | 551
Menno Boerema
ICT uren | [6 empty] | ETC 2017
Project | Omschrijving | Actuals | ETC | EAC | Budget | Delta | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
DNB1779 | BIC - Key management (KEMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DNB1780 | BIC - User Access Control (USACO) | 1219 | 0 | 1219 | 1336 | 117
DNB1781 | BIC - Supplier monitoring (SuMo) | 52 | 0 | 52 | 0 | -52
Business uren | [6 empty] | ETC 2017
Project | Omschrijving | Actuals | ETC | EAC | Budget | Delta | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
DNB1779 | BIC - Key management (KEMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DNB1780 | BIC - User Access Control (USACO) | 4251 | 0 | 4251 | 6472 | 2221
DNB1781 | BIC - Supplier monitoring (SuMo) | 1139 | 0 | 1139 | 576 | -563
Erik Werson
ICT uren | [6 empty] | ETC 2017
Project | Omschrijving | Actuals | ETC | EAC | Budget | Delta | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
DNB2277 | BIC - Governance Informatie Beveiliging | 0 | 0 | 0 | 92 | 92
Business uren | [6 empty] | ETC 2017
Project | Omschrijving | Actuals | ETC | EAC | Budget | Delta | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
DNB2277 | BIC - Governance Informatie Beveiliging | 1555 | 0 | 1555 | 3371 | 1816
Leo Scholtes
ICT uren | [6 empty] | ETC 2017
Project | Omschrijving | Actuals | ETC | EAC | Budget | Delta | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
DNB2373 | BIC - Instroom Doorstroom Uitstroom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Business uren | [6 empty] | ETC 2017
Project | Omschrijving | Actuals | ETC | EAC | Budget | Delta | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
DNB2373 | BIC - Instroom Doorstroom Uitstroom | 421 | 0 | 421 | 800 | 379
Jeroen Bouma
ICT uren | [6 empty] | ETC 2017
Project | Omschrijving | Actuals | ETC | EAC | Budget | Delta | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
|  | 0 | 0 | 0 | 320 | 320
Business uren | [6 empty] | ETC 2017
Project | Omschrijving | Actuals | ETC | EAC | Budget | Delta | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
|  | 0 | 120 | 120 | 800 | 680
Alleen kolom C, D en E kopieren naar bestand "burnrate (input projectleiders)"

## Jaarbudgetten (PgMP)
2015
DNB1638 | Programma Best In Class Informatiebeveiliging | 2015
|  | ICT (uren) |  |  |  |  | RPM |  | C&I |  | ID |  | Communicatie |  | Repro |  | P&O |  | Bvtr |  | Overig |  | Business (uren) |  |  |  |  | Totaal (uren)
Project | Omschrijving | Actuals | ETC | EAC | Budget | Delta | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | EAC | Budget | Delta | Actuals | ETC | EAC | Budget | Delta
Cultuur Ethiek & Gedrag
DNB1769 | BIC - Bewustwording nieuwe medewerkers en inhuurkrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81
DNB1770 | BIC - E-Learning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 223 | [13 empty] | 223 | 0 | 223 | 486 | 263 | 223 | 0 | 223 | 486 | 263
DNB1771 | BIC - Informeren en communiceren (project is komen te vervallen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0
DNB1772 | BIC - Ontwikkelmodel voor managers (omgang met vertrouwelijke informatie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 219 | [13 empty] | 219 | 0 | 219 | 405 | 186 | 219 | 0 | 219 | 405 | 186
DNB1773 | BIC - Training van de directie en divisiedirecteuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DNB1774 | BIC - Training voor managers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 96 | [13 empty] | 96 | 0 | 96 | 162 | 66 | 96 | 0 | 96 | 162 | 66
DNB1812 | CEG metingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
Data classificatie
DNB1775 | BIC - Assesment en implementatie DNB applicaties (IDA) | 82 | 0 | 82 | 111 | 29 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 82 | 0 | 82 | 243 | 161
DNB1776 | BIC - Assessment en implementatie Dataclassificatie DNB Documenten (IDD) | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 | 81 | 0 | 81 | 446 | 365
DNB1777 | BIC - Renovatie Data Classificatie schema DNB (ReDaC) | 37 | 0 | 37 | 41 | 4 |  |  |  |  | 143 | [11 empty] | 143 | 0 | 143 | 81 | -62 | 180 | 0 | 180 | 122 | -58
IB Policies en procedures
DNB1778 | BIC - Renovatie Informatie Beveiligings Policies&procedures (RIBPP) | 187 | 0 | 187 | 200 | 13 | 547 | [13 empty] | 20 |  | 567 | 0 | 567 | 567 | 0 | 754 | 0 | 754 | 767 | 13
DNB2277 | BIC - Governance Informatie Beveiliging
Identity and Access Management
DNB1779 | BIC - Key management (KEMA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 324 | 324 | 0 | 0 | 0 | 324 | 324
DNB1780 | BIC - User Access Control (USACO) | 352 | 0 | 352 | 352 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 352 | 0 | 352 | 486 | 134
Programmamanagement
DNB1595 | Programmamanagement | 2636 | 0 | 2636 | 1600 | -1036 | 328 | 0 | [14 empty] | 328 | 0 | 328 | 1084 | 756 | 2964 | 0 | 2964 | 2684 | -280
Security Monitoring
DNB1727 | BIC - Implementatie CDC | 2041 | 0 | 2041 | 2215 | 174 | 230 | [15 empty] | 230 | 0 | 230 | 1190 | 960 | 2271 | 0 | 2271 | 3405 | 1134
DNB1453 | SIEM selectie en implementatie (afgesloten) | 214 | 0 | 214 | 0 | -214 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | 214 | 0 | 214 | 214 | 0
DNB1781 | BIC - Supplier monitoring (SuMo) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 649 | 649 | 0 | 0 | 0 | 649 | 649
| Totaal | 5630 | 0 | 5630 | 4600 | -1030 | 1105 | 0 | 564 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1832 | 0 | 1832 | 6000 | 4168 | 7462 | 0 | 7462 | 10600 | 3138
2016
DNB1638 | Programma Best In Class Informatiebeveiliging | 2016
|  | ICT (uren) |  |  |  |  | FBS |  | C&I |  | ID |  | Communicatie |  | Repro |  | P&O |  | Bvtr |  | Overig |  | Business (uren) |  |  |  |  | Totaal (uren)
Project | Omschrijving | Actuals | ETC | EAC | Budget | Delta | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | EAC | Budget | Delta | Actuals | ETC | EAC | Budget | Delta
Cultuur Ethiek & Gedrag
DNB1769 | BIC - Bewustwording nieuwe medewerkers en inhuurkrachten |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DNB1770 | BIC - E-Learning |  |  | 50 | 50 | 0 |  |  | 132 | -12 |  | 20 |  | 20 | [7 empty] | 30 |  |  | 190 | 0 | -190 | 132 | 58 | 190 | 0 | -190
DNB1771 | BIC - Informeren en communiceren (project is komen te vervallen) |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DNB1772 | BIC - Ontwikkelmodel voor managers (omgang met vertrouwelijke informatie) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 22 | 44 | [14 empty] | 66 | 0 | -66 | 22 | 44 | 66 | 0 | -66
DNB1773 | BIC - Training van de directie en divisiedirecteuren |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 40 |  | 132 | [14 empty] | 172 | 161 | -11 | 0 | 172 | 172 | 161 | -11
DNB1774 | BIC - Training voor managers |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 70 | 10 | [14 empty] | 78 | 80 | 2 | 70 | 10 | 80 | 80 | 0
DNB1812 | CEG metingen |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 150 | [16 empty] | 150 | 23 | -127 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0
Data classificatie
DNB1775 | BIC - Assesment en implementatie DNB applicaties (IDA) |  |  | 1800 | 644 | -1156 |  | 25 |  | 25 | 37 | 213 |  | 50 | [7 empty] | 175 |  |  | 524 | 322 | -202 | 37 | 488 | 525 | 966 | 441
DNB1776 | BIC - Assessment en implementatie Dataclassificatie DNB Documenten (IDD) |  |  | 800 | 238 | -562 |  | 25 |  | 25 | 49 | 351 |  | 150 | [7 empty] | 75 |  |  | 674 | 805 | 131 | 49 | 626 | 675 | 966 | 291
DNB1777 | BIC - Renovatie Data Classificatie schema DNB (ReDaC) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23 | 0 | [12 empty] | 23 | 0 | -23 | 23 | 0 | 23 | 0 | -23
IB Policies en procedures
DNB1778 | BIC - Renovatie Informatie Beveiligings Policies&procedures (RIBPP) |  |  | 388 | 200 | -188 | 181 | 1619 |  | 50 |  | 50 | [5 empty] | 40 |  | 40 |  | 400 |  |  | 2380 | 1609 | -771 | 181 | 2199 | 2380 | 1809 | -571
DNB2277 | BIC - Governance Informatie Beveiliging
Identity and Access Management
DNB1779 | BIC - Key management (KEMA) |  |  | 243 | 0 | -243 | [15 empty] | 81 |  |  | 81 | 0 | -81 | 0 | 81 | 81 | 0 | -81
DNB1780 | BIC - User Access Control (USACO) |  |  | 1700 | 2575 | 875 | [15 empty] | 1164 |  |  | 1164 | 0 | -1164 | 0 | 1164 | 1164 | 2575 | 1411
Programmamanagement
DNB1595 | Programmamanagement |  |  | 1000 | 157 | -843 | 668 | 2532 | [16 empty] | 3200 | 3200 | 0 | 668 | 2532 | 3200 | 3200 | 0
Security Monitoring
DNB1727 | BIC - Implementatie CDC |  |  | 3149 | 2893 | -256 | 75 | 0 | [16 empty] | 75 | 0 | -75 | 75 | 0 | 75 | 2893 | 2818
DNB1453 | SIEM selectie en implementatie (afgesloten) |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DNB1781 | BIC - Supplier monitoring (SuMo) |  |  | 243 | 243 | 0 | [15 empty] | 406 |  |  | 406 | 0 | -406 | 0 | 406 | 406 | 0 | -406
| Totaal | 0 | 0 | 9373 | 7000 | -2373 | 924 | 4391 | 224 | 274 | 109 | 634 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 2331 | 0 | 0 | 9183 | 6200 | -2983 | 1257 | 7930 | 9187 | 12800 | 3613
2017
DNB1638 | Programma Best In Class Informatiebeveiliging | 2017
|  | ICT (uren) |  |  |  |  | FBS |  | C&I |  | ID |  | Communicatie |  | Repro |  | P&O |  | Bvtr |  | Overig |  | Business (uren) |  |  |  |  | Totaal (uren)
Project | Omschrijving | Actuals | ETC | EAC | Budget | Delta | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | EAC | Budget | Delta | Actuals | ETC | EAC | Budget | Delta
Cultuur Ethiek & Gedrag
DNB1769 | BIC - Bewustwording nieuwe medewerkers en inhuurkrachten |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DNB1770 | BIC - E-Learning |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DNB1771 | BIC - Informeren en communiceren (project is komen te vervallen) |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DNB1772 | BIC - Ontwikkelmodel voor managers (omgang met vertrouwelijke informatie) |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DNB1773 | BIC - Training van de directie en divisiedirecteuren |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DNB1774 | BIC - Training voor managers |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DNB1812 | CEG metingen |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Data classificatie
DNB1775 | BIC - Assesment en implementatie DNB applicaties (IDA) |  |  | 1200 | 0 | -1200 |  | 25 |  | 25 |  | 200 |  | 50 | [7 empty] | 25 |  |  | 325 | 0 | -325 | 0 | 325 | 325 | 0 | -325
DNB1776 | BIC - Assessment en implementatie Dataclassificatie DNB Documenten (IDD) |  |  | 500 | 0 | -500 |  | 25 |  | 25 |  | 200 |  | 50 | [7 empty] | 25 |  |  | 325 | 0 | -325 | 0 | 325 | 325 | 0 | -325
DNB1777 | BIC - Renovatie Data Classificatie schema DNB (ReDaC) |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IB Policies en procedures
DNB1778 | BIC - Renovatie Informatie Beveiligings Policies&procedures (RIBPP) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 200 | [16 empty] | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0
DNB2277 | BIC - Governance Informatie Beveiliging
Identity and Access Management
DNB1779 | BIC - Key management (KEMA) |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DNB1780 | BIC - User Access Control (USACO) |  |  | 800 | 600 | -200 | [15 empty] | 164 |  |  | 164 | 0 | -164 | 0 | 164 | 164 | 600 | 436
Programmamanagement
DNB1595 | Programmamanagement |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Security Monitoring
DNB1727 | BIC - Implementatie CDC |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DNB1453 | SIEM selectie en implementatie (afgesloten) |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DNB1781 | BIC - Supplier monitoring (SuMo) |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totaal | 0 | 0 | 2500 | 600 | -1900 | 0 | 250 | 0 | 50 | 0 | 400 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 1014 | 200 | -814 | 0 | 1014 | 1014 | 800 | -214
Totaal
DNB1638 | Programma Best In Class Informatiebeveiliging | Totaal
|  | ICT (uren) |  |  |  |  | FBS |  | C&I |  | ID |  | Communicatie |  | Repro |  | P&O |  | Bvtr |  | Overig |  | Business (uren) |  |  |  |  | Totaal (uren)
Project | Omschrijving | Actuals | ETC | EAC | Budget | Delta | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | Actuals | ETC | EAC | Budget | Delta | Actuals | ETC | EAC | Budget | Delta
Cultuur Ethiek & Gedrag
DNB1769 | BIC - Bewustwording nieuwe medewerkers en inhuurkrachten |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81
DNB1770 | BIC - E-Learning |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 355 | -12 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  | 413 | 486 | 73 | 355 | 58 | 413 | 486 | 73
DNB1771 | BIC - Informeren en communiceren (project is komen te vervallen) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0
DNB1772 | BIC - Ontwikkelmodel voor managers (omgang met vertrouwelijke informatie) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 285 | 405 | 120 | 241 | 44 | 285 | 405 | 120
DNB1773 | BIC - Training van de directie en divisiedirecteuren |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 172 | 161 | -11 | 0 | 172 | 172 | 161 | -11
DNB1774 | BIC - Training voor managers |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 174 | 242 | 68 | 166 | 10 | 176 | 242 | 66
DNB1812 | CEG metingen |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 150 | 123 | -27 | 0 | 150 | 150 | 250 | 100
Data classificatie
DNB1775 | BIC - Assesment en implementatie DNB applicaties (IDA) |  |  | 3082 | 755 | -2327 | 0 | 50 | 0 | 50 | 37 | 413 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | 849 | 454 | -395 | 37 | 813 | 850 | 1209 | 359
DNB1776 | BIC - Assessment en implementatie Dataclassificatie DNB Documenten (IDD) |  |  | 1381 | 319 | -1062 | 0 | 50 | 0 | 50 | 49 | 551 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | 999 | 1170 | 171 | 49 | 951 | 1000 | 1412 | 412
DNB1777 | BIC - Renovatie Data Classificatie schema DNB (ReDaC) |  |  | 37 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 166 | 81 | -85 | 166 | 0 | 166 | 122 | -44
IB Policies en procedures
DNB1778 | BIC - Renovatie Informatie Beveiligings Policies&procedures (RIBPP) |  |  | 575 | 400 | -175 | 728 | 1819 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 20 | 400 |  |  | 3147 | 2376 | -771 | 748 | 2399 | 3147 | 2776 | -371
DNB2277 | BIC - Governance Informatie Beveiliging
Identity and Access Management
DNB1779 | BIC - Key management (KEMA) |  |  | 243 | 0 | -243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |  |  | 81 | 324 | 243 | 0 | 81 | 81 | 324 | 243
DNB1780 | BIC - User Access Control (USACO) |  |  | 2852 | 3527 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328 |  |  | 1328 | 134 | -1194 | 0 | 1328 | 1328 | 3661 | 2333
Programmamanagement
DNB1595 | Programmamanagement |  |  | 3636 | 1757 | -1879 | 996 | 2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3528 | 4284 | 756 | 996 | 2532 | 3528 | 5884 | 2356
Security Monitoring
DNB1727 | BIC - Implementatie CDC |  |  | 5190 | 5108 | -82 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 305 | 1190 | 885 | 305 | 0 | 305 | 6298 | 5993
DNB1453 | SIEM selectie en implementatie (afgesloten) |  |  | 214 | 0 | -214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214
DNB1781 | BIC - Supplier monitoring (SuMo) |  |  | 243 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 |  |  | 406 | 649 | 243 | 0 | 406 | 406 | 649 | 243
| Totaal | 0 | 0 | 17503 | 12200 | -5303 | 2029 | 4641 | 788 | 324 | 252 | 1034 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 20 | 2545 | 0 | 0 | 12029 | 12400 | 371 | 3089 | 8944 | 12033 | 24200 | 12167
Note on B8: Pirovano, M. (Michel) (ICT_ICT): Dit project is geannuleerd. Het overgebleven budget van 363 uur is overgeheveld naar programmamanagement.
Note on B27: Pirovano, M. (Michel) (ICT_ICT): Dit project is opgenomen binnen het programma. Het budget is gelijk gesteld aan de actuals.
Note on D55: Pirovano, M. (Michel) (ICT_ICT): PMO
Note on B101: Pirovano, M. (Michel) (ICT_ICT): Dit project is geannuleerd. Het overgebleven budget van 363 uur is overgeheveld naar programmamanagement.
Note on B120: Pirovano, M. (Michel) (ICT_ICT): Dit project is opgenomen binnen het programma. Het budget is gelijk gesteld aan de actuals.

## Budgetten
Project | Budget ICT (uren) | Budget Business (uren) | Bron (TRIM ID)
USACO (fase 1 & 2) | 1662 | 164 | Project charter (2015/771178)
USACO (overige fasen) | 2000 | 1000 | Project charter (2015/771178)
CDC | 5175 | 390 | PMP (2015/176488)
E-learning | 50 | 590 | Project charter (2015/309800)
Ontwikkelingsmodel | 40 | 630 | Project charter (2015/332833)
Training voor managers | 0 | 240 | Project charter (2015/318662)
ReDaC |  |  | charter?
RIBPP 2015 | 240 | 1080 | Project charter (2015/667227)
RIBPP 2016 | 320 | 1600 | Project charter (2015/667227)
IDD fase 1 & 2 | 300 | 350 | Project charter (2015/830315)
IDD fase (overig) | 700 | 650 | Project charter (2015/830315)
IDA fase 1 & 2 | 400 | 400 | Project charter (2015/830325)
IDA fase (overig) | 1000 | 450 | Project charter (2015/830325)